## portlets
Portlet ID | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt | Portlet class | Tên folder jsp | File jsp mặc định portlet | Group | Số màn hình | Giải thích
1 | Data Management | Quản lý dữ liệu danh mục | org.opencps.datamgt.portlet.DataMamagementPortlet.java | html/portlets/datamgt/admin/ | /dictcollectionlist.jsp | org.opencps.admin | 4 | Done
2 | User Management | Quản lý cán bộ | org.opencps.usermgt.portlet.UserMgtPortlet | html/portlets/usermgt/admin/ | /workingunitlist.jsp | org.opencps.admin | 10 | Sai tên
3 | User Profile | Thông tin tài khoản cán bộ | org.opencps.usermgt.portlet.UserProfilePortlet | html/portlets/usermgt/profile/ | /employeeprofile.jsp | org.opencps.backoffice | 3 | Sai tên
4 | User Directory | Danh bạ cán bộ | org.opencps.usermgt.portlet.UserDirectoryPortlet | html/portlets/usermgt/directory/ | /workingunitdirectory.jsp | org.opencps.backoffice | 2
5 | Account Registration | Đăng ký tài khoản công dân và tổ chức | org.opencps.accountmgt.portlet.AccountRegistrationPortlet | html/portlets/accountmgt/registration/ | /citizenregistration.jsp | org.opencps.frontoffice | 2 | Sai tên
6 | Account Profile | Thông tin tài khoản công dân và tổ chức | org.opencps.accountmgt.portlet.AccountProfilePortlet | html/portlets/accountmgt/profile/ | /citizenprofile.jsp | org.opencps.frontoffice | 9 | Sai tên
7 | Login Portlet | Đăng nhập tài khoản | Không viêt portlet mới mà hook vào để custom portlet đăng nhập của liferay |  |  |  | 2 | Sai tên
8 | Account Management | Quản lý tài khoản công dân và tổ chức | org.opencps.accountmgt.portlet.AccountMgtPortlet | html/portlets/accountmgt/admin/ | /citizenlist.jsp | org.opencps.admin | 5
9 | Service Management | Quản lý thủ tục hành chính (dvc cấp 2) | org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceMgtPortlet | html/portlets/servicemgt/admin/ | /serviceinfolist.jsp | org.opencps.admin | 9 | Done
10 | Service Directory | Danh bạ thủ tục hành chính (dvc cấp 2) | org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceDirectoryPortlet | html/portlets/servicemgt/directory/ | /serviceinfodirectorylist.jsp | org.opencps.frontoffice | 2 | Sai tên
11 | Service Menu | Menu phân loại thủ tục hành chính | org.opencps.servicemgt.portlet.ServiceMenuPortlet | html/portlets/servicemgt/menu/ | /serviceinfodirectorymenu.jsp | org.opencps.frontoffice | 1 | Sai tên
12 | Dossier Admin Management | Quản lý dịch vụ công cấp 3 | org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierMgtAdminPortlet | html/portlets/dossiermgt/admin/ | /dossiertemplatelist.jsp | org.opencps.admin | 7 | Sai tên, đang hiển thị tên tiếng anh
13 | Dossier FrontOffice Management | Quản lý hồ sơ thủ tục của công dân tổ chức | org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierMgtFrontOfficePortlet | html/portlets/dossiermgt/frontoffice/ | /frontofficedossierlist.jsp | org.opencps.frontoffice | 11
14 | Dossier State Menu | Menu trạng thái hồ sơ | org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierStateMenuPortlet | html/portlets/dossiermgt/statemenu/ | /dossiermenu.jsp | org.opencps.frontoffice | 1
15 | Process Admin Management | Quản lý quy trình xử lý thủ tục | org.opencps.processmgt.portlet.ProcessMgtAdminPortlet | html/portlets/processmgt/admin/ | /serviceprocesslist.jsp | org.opencps.admin | 7
16 | Dossier Process Order Management | Quản lý phiếu xử lý hồ sơ | org.opencps.processmgt.portlet.ProcessOrderPortlet | html/portlets/processmgt/processorder/ | /processordertodolist.jsp | org.opencps.backoffice | 7
17 | Process Order Menu | Menu phân loại hồ sơ chờ xử lý | org.opencps.processmgt.portlet.ProcessOrderMenuPortlet | html/portlets/processmgt/ordermenu/ | /processordermenu.jsp | org.opencps.backoffice | 1
18 | Dossier BackOffice Management | Quản lý tìm kiếm tra cứu kết quả hồ sơ | org.opencps.processmgt.portlet.DossierMgtBackOfficePortlet | html/portlets/processmgt/backofficedossier/ | backofficedossierlist | org.opencps.backoffice | 5
19 | Dossier FrontOffice Monitoring |  | org.opencps.dossiermgt.portlet.DossierMornitoringPortlet | html/portlets/dossiermgt/monitoring/ | /dossiermonitoringsearch.jsp | org.opencps.frontoffice | 4
20 | Payment FrontOffice Management | Quản lý thanh toán của công dân và tổ chức | org.opencps.paymentmgt.portlet.PaymentMgtFrontOfficePortlet | html/portlets/paymentmgt/frontoffice/ | / | org.opencps.frontoffice | 4
21 | Payment Management Admin | Quản lý cấu hình thanh toán | org.opencps.paymentmgt.portlet.PaymentMgtAdminPortlet | html/portlets/paymentmgt/admin/ | / | org.opencps.admin | 1
22 | Payment BackOffice Management | Quản lý thu phí hồ sơ | org.opencps.paymentmgt.portlet.PaymentMgtBackOfficePortlet | html/portlets/paymentmgt/backoffice/ | / | org.opencps.backoffice | 4
23 | One gate Back office | Tiếp nhận hồ sơ một cửa | org.opencps.processmgt.portlet.OnegateBackOfficePortlet |  | / | org.opencps.backoffice | 8
24 | Dossier Log Monitoring | Quản lý theo dõi nhật kí xử lý hồ sơ | org.opencps.dossiermgt.portlet.LogMornitoringPortlet | html/portlets/dossiermgt/log/ | / | org.opencps.admin | 1
25 | Dossier Top List | Thông báo danh sách hồ sơ | org.opencps.dossiermgt.portlet.TopListPortlet | html/portlets/dossiermgt/toplist/ | / | org.opencps.frontoffice | 1
26 | Dossier Instructions | Tiếp nhận hồ sơ qua mạng | org.opencps.dossiermgt.portlet.SubmitInstructionPortlet | html/portlets/dossiermgt/submit/ | / | org.opencps.frontoffice | 2
0 | Dossier Synchronization Management | Quản lý đồng bộ hồ sơ giữa frontoffice và backoffice trong một hệ thống | org.opencps.backend.sync | NA | NA | NA | 2
0 | Process Engine Management | Mô tơ xử lý hồ sơ theo quy trình thủ tục | org.opencps.backend.engine | NA | NA | NA | 2
0 | Message Communication Management | Quản lý đồng bộ hồ sơ qua thông điệp ebxml | org.opencps.backend.exc | NA | NA | NA | 4
0 | Utility Process | Tiện ích xử lý dữ liệu | org.opencps.backend.util | NA | NA | NA | 6
[6 empty] | Tổng | 127

## screens
|  | Planning | 26
|  | Developing | 27
|  | Dev Done | 63
|  | Testing | 0
|  | Test done | 1
|  | Release | 0
|  | Total | 117
STT | PortletNo | Module | Màn hình/Chức năng | Mô tả | Độ ưu tiên | Lập trình viên | Ngày kế hoạch | Ngày hoàn thành (DevDone) | Kiểm thử viên | Ngày Cập nhật | Tình trạng | Phiên bản | Ghi chú | fix done
1 | 1 | DataMgt | dictcollectionlist | Màn hình danh sách các bộ danh mục | Trung bình |  |  |  | HoaTT, GiangDT |  | planning |  | - Màn hình quan lý dữ liệu danh mục chưa đúng thiết kế: Thừa ngày tạo, ngày sửa - Chưa có chức năng (hành động): Phiên bản, Biên tập - Kết quả tìm kiếm chưa minh bạch - Xóa DM: DM còn DM con vẫn xóa được - Tìm kiếm không đúng - Khi xóa 1 danh mục khi đã lọc theo nhóm DM, nên giữ lại ds DM lọc theo nhóm - Thiếu địa điểm chọn, chưa sắp xếp theo thứ tự
2 | 1 | DataMgt | dictcollectionedit | Màn hình sửa thông tin bộ danh mục | Trung bình |  |  |  | HoaTT, GiangDT |  | planning |  | - Chưa có phần check có phiên bản hay không - Không lưu vết DM cha - Có 2 ô nhập Mã danh mục, chưa có tên danh mục - Thêm mới danh mục: CHọn nhóm danh mục -> Chọn danh mục cha: DM cha load dữ liệu lỗi. (B1: Chọn nhóm 2, DM cha vẫn hiển thị DM item nhóm 1. B2: Chọn nhóm 3, DM cha hiển thị DM item đúng) - Nhấn phím enter không được lưu được thông tin DM - Chưa check trùng mã danh mục
3 | 1 | DataMgt | dictversionlist | Màn hình xem phiên bản bộ danh mục | Trung bình |  |  |  | HoaTT |  | planning |  | Chưa hoàn thành
4 | 1 | DataMgt | dictitemedit | Màn hình biên tập dữ liệu bộ danh mục | Trung bình |  |  |  | HoaTT |  | planning |  | Chưa hoàn thành
5 | 2 | UserMgt | workingunitlist | Màn hình xem danh sách cơ quan đơn vị | Trung bình | TrungNT + DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | - Chưa thấy chức năng thêm tổ chức con - Chưa có chức năng lọc cơ quan quản lý - Trạng thái trường có quản lý cán bộ chưa thực hiện được - Chưa có phần thêm chức vụ cơ quan | dunglt : done
6 | 2 | UserMgt | workingunitoverview | Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản của cơ quan đơn vị | Trung bình | TrungNT + DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT, GiangDT | 30/03/2016 | dev done |  | Done - Vô hiệu hóa, Xóa thành công hiện usermgt.employee.delete.sucess
7 | 2 | UserMgt | workingunitcontact | Màn hình xem/sửa thông tin liên hệ của cơ quan đơn vị | Trung bình | TrungNT + DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | - Chưa lưu vết thông tin Thành phố/Tỉnh, Huyện, xã | dunglt : done
8 | 2 | UserMgt | jobposlist | Màn hình xem danh sách chức vụ tại cơ quan đơn vị | Trung bình | TrungNT + DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT, GiangDT | 30/03/2016 | dev done |  | - Màn hình hiển thị chưa có trường STT - Khi nhập chức vụ trùng tên chưa có thông báo thêm mới không thành công - Danh sách chức vụ chưa lấy theo groupid | dunglt : done
9 | 2 | UserMgt | jobposoverview | Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản chức vụ | Trung bình | DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT |  | dev done |  | Làm lại theo thiết kế, ko sử dụng màn hình popup để xem danh sách nữa. Cần có nút thêm được chức vụ mới | planning
10 | 2 | UserMgt | jobpospermission | Màn hình xem/sửa thông tin phân quyền của chức vụ | Trung bình | DungLT | 25/03/2016. |  | HoaTT |  | dev done |  | - Chưa lưu vết tích những quyền đã chọn - Khi thay đổi 1 chức vụ: xóa 1 quyền thành công màn hình next lại đúng màn hình phân quyền chứ không next lại màn hình thông tin chức vụ - Thông tin quyền hạn còn lặp lại | dunglt : done
11 | 2 | UserMgt | employeelist | Màn hình xem danh sách cán bộ | Trung bình | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | - Trường đang công tác chưa thể hiện trạng thái trên form hiển thị danh sách cán bộ - Khi chọn quyền cho cán bộ và phân quyền trang chưa thực hiện được đúng quyền đã chọn - Đăng nhập tài khoản cán bộ màn hình hiển thi vẫn chưa unit test (Hiển thị cả tiếng anh và tiếng việt) - Khi thêm mới cán bộ chưa có thông báo thêm mới thành công - Tạo mới cán bộ chưa có mail gửi về - Chưa có thông báo trùng mail | dunglt : done
12 | 2 | UserMgt | employeeoverview | Màn hình xem/sửa thông tin cơ bản của cán bộ | Trung bình | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | - Chưa
13 | 2 | UserMgt | employeejobpos | Màn hình xem/sửa chức vụ của cán bộ | Trung bình | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | Thêm mới/sửa cán bộ phần chọn phần chức vụ đảm nhiệm chính chưa cho chọn phần chức vụ, muốn chọn cần thông qua chọn chức vụ đảm nhiệm select-working-unit mới hiện chức vụ để chọn | dunglt : done
14 | 2 | UserMgt | employeeaccount | Màn hình quản lý thông tin tài khoản cán bộ | Trung bình | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | - Thực hiện Unit test chưa hết - Khi sửa thành công thông báo vẫn thông báo " usermgt.update.sucess" - Trừờng đang công tác chưa hiện trạng thái - UserID trong bảng emloyee lưu sai | dunglt : done
15 | 3 | UserMgt | employeeprofile_overview | Màn hình xem profile của cán bộ (phần thông tin) | Thấp | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | Chưa unit test
16 | 3 | UserMgt | employeeprofile_jobpos | Màn hình xem profile của cán bộ (phần chức vụ) | Thấp | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | Chưa unit test
17 | 3 | UserMgt | employeeprofile_account | Màn hình xem profile của cán bộ (phần tài khoản) | Thấp | TrungNT | 25/03/2016. |  | HoaTT | 30/03/2016 | dev done |  | Phần thay đổi mật khẩu: Khi chứ tích change password form thay đổi mật khẩu đã hiện thị - Chưa unit test | dunglt : done
18 | 4 | UserMgt | workingunitdirectory | Màn hình tra cứu danh bạ tổ chức | Thấp | DungLT | 04/05/2016 |  |  |  | dev done
19 | 4 | UserMgt | employeedirectory | Màn hình tra cứu danh bạ cán bộ | Thấp | DungLT | 04/05/2016 |  |  |  | planning
20 | 5 | AccountMgt | citizenregistration | Màn hình đăng kí tài khoản công dân | Cao | TrungNT | 30/03/2016 |  | HoaTT, GiangDT |  | dev done |  | - Thừa hyperlink url.file.entry - Chưa unit test - Chưa có chú thích thông báo " Hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào tài khoản email và sử dụng chính email này làm tài khoản đăng nhập của bạn" - Trong mail vừa mới đăng kí gửi về công dân "Dear..." gửi sai tên công dân, chưa cài link cho đường dẫn - Quy trình báo mail dễ làm công dân chưa biết tài khoản của mình vào được hay chưa: Yêu cầu: mail 1 đường link, khi quản trị duyệt mới gửi mail có kèm mật khẩu, maill khi có công dân đăng nhập vào lần đầu | dunglt : done
21 | 5 | AccountMgt | businessregistration | Màn hình đăng kí tài khoản tổ chức | Cao | TrungNT | 30/03/2016 |  | HoaTT |  | dev done |  | - Không có trường loại hình tổ chức và lĩnh vực hoạt động(bắt buộc) - Tên tiếng anh không bắt buộc nhập - Cho phép up file có định dạng hạn chế (chỉ có dạng ảnh) - Thiếu danh sách tài khoản phụ (Xem lại màn hình thiết kế) | dunglt : done
22 | 6 | AccountMgt | citizenprofile | Màn hình xem profile của công dân | Trung bình | TrungNT + DungLT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Không lưu lại thông tin huyện, xã | dunglt : done
23 | 6 | AccountMgt | citizenpassword | Màn hình đổi mật khẩu của công dân | Trung bình | TrungNT + DungLT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Không đổi được mật khẩu cá nhân | dunglt : done
24 | 6 | AccountMgt | businessprofile | Màn hình xem profile của tổ chức | Trung bình | TrungNT + DungLT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done
25 | 6 | AccountMgt | businesscontact | Màn hình xem profile thông tin liên lạc của tổ chức | Trung bình | TrungNT + DungLT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done
26 | 6 | AccountMgt | businesspassword | Màn hình đổi mật khẩu của tổ chức | Trung bình | TrungNT + DungLT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Chưa gửi mail xác nhận lần 2 | done
27 | 6 | AccountMgt | subaccountlist | Màn hình danh sách tài khoản nhân viên của tổ chức | Thấp | DungLT | 09/05/2016 |  |  |  | dev done
28 | 6 | AccountMgt | subaccountedit | Màn hình chi tiết tài khoản của nhân viên tổ chức | Thấp | DungLT | 09/05/2016 |  |  |  | dev done
29 | 6 | AccountMgt | subaccountprofile | Màn hình profile của nhân viên tổ chức | Thấp | DungLT | 09/05/2016 |  |  |  | dev done
30 | 6 | AccountMgt | subaccountpassword | Màn hình đổi mật khẩu của nhân viên tổ chức | Thấp | DungLT | 09/05/2016 |  |  |  | dev done
31 | 7 | AccountMgt | accmgtlogin | Màn hình đăng nhập hệ thống | Cao | TrungNT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Sử dụng cơ chế hook của Liferay. Chưa có khả năng redirect về các trang khác nhau
32 | 7 | AccountMgt | accmgtpassword | Màn hình yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập | Cao | TrungNT | 31/03/2016 |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Done
33 | 8 | AccountMgt | citizenlist | Màn hình danh sách tài khoản công dân | Cao | DungLT | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Thông số tính tổng trạng thái công dân chưa có | dunglt : done
34 | 8 | AccountMgt | citizenview | Màn hình chi tiết tài khoản công dân | Cao | TrungNT + DungLT | 01/04/2016. |  | HoaTT, GiangDT | 2016-04-08 | dev done |  | Không lưu lại huyện, xã công dân đã tạo - Trạng thái tài khoản hiện số 0 - Hiển thị tên tiếng anh created-date , profile-info, general_info - Nhấn nút Hủy bỏ, hệ thống không quay lại màn hình danh sách | dunglt : done
35 | 8 | AccountMgt | citizencontact | Màn hình chi tiết thông tin liên lạc tài khoản công dân | Cao | TrungNT + DungLT | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done
36 | 8 | AccountMgt | businesslist | Màn hình danh sách tài khoản tổ chức | Cao | DungLT | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Không hiển thị tên tổ chức, và không hiện thông số tính tổng tổ chức theo trạng thái, không xóa được | dunglt : done
37 | 8 | AccountMgt | businessview | Màn hình chi tiết tài khoản tổ chức | Cao | TrungNT + DungLT | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Không hiển thị tên tổ chức, tỉnh, huyện, xã tổ chức đã tạo | dunglt : done
38 | 9 | ServiceMgt | serviceinfolist | Màn hình quản lý danh sách thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT, GiangDT | 2016-04-08 | dev done |  | - Chưa hiển thị trường trạng thái thủ tục hành chính (github) - Hiển thị nhầm hai cột lĩnh vực thủ tục và cơ quan quản lý với nhau (github) - Chưa có chức năng xem - Chưa xóa đươc TTHC - Tìm kiếm không có kết quả hiện tên tiếng anh no-serviceinfo-were-found - Không có thông báo khi thêm thành công hay không thêm được
39 | 9 | ServiceMgt | serviceinfoview | Màn hình xem chi tiết một thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Chưa đúng form giao diện thiết kế
40 | 9 | ServiceMgt | serviceinfooverview | Màn hình thêm/sửa một thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT, GiangDT | 2016-04-08 | dev done |  | - Độ dài ten thu tuc hanh chinh nho (github) - Không chọn được cơ quan quản lý cấp con (github)
41 | 9 | ServiceMgt | serviceinfodetail | Màn hình sửa mô tả chi tiết một thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Done
42 | 9 | ServiceMgt | serviceinfotemplates | Màn hình lựa chọn biểu mẫu của một thủ tục hành chính | Trung bình | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Chưa thực hiện unit test
43 | 9 | ServiceMgt | templatefilelist | Màn hình quản lý danh sách các biểu mẫu tài liệu hồ sơ | Trung bình | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | - Chưa có chức năng sửa biểu mẫu - Chưa có thông báo trung file, trùng tên biểu mẫu - Độ dài tên biểu mẫu nhỏ - Xóa biểu mẫu báo ứng dụng tạm thời không có
44 | 9 | ServiceMgt | templatefileedit | Màn hình xem sửa biểu mẫu tài liệu hồ sơ | Trung bình | KhoaVD | 31/03/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | - Hạn chế định dạng file đính kèm + Thêm biểu mẫu: Lúc thêm được biểu mẫu, lúc không (khi thêm Tên biểu mẫu trùng với 1 biểu mẫu có sẵn đã báo không thêm được, sau đó sửa tên biểu mẫu, vẫn giữ nguyên số biểu mẫu thì không lưu được) - Sửa hồ sơ biểu mẫu không còn lưu file đính kèm trước đó
45 | 9 | ServiceMgt | templatefileserviceinfo | Màn hình lựa chọn thủ tục của biểu mẫu tài liệu hồ sơ | Trung bình | DungLT | 4/5/2016 |  |  |  | dev done
46 | 9 | ServiceMgt | servicedomain | Màn hình biên tập danh mục lĩnh vực thủ tục hoặc cấp hành chính | Trung bình | DungLT | 4/5/2016 |  |  |  | dev done
47 | 10 | ServiceMgt | serviceinfodirectorylist | Màn hình tra cứu danh bạ thủ tục | Cao | KhoaVD | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | Thiếu chức năng nộp hồ sơ trực tuyến (github)
48 | 10 | ServiceMgt | serviceinfodirectorydetail | Màn hình tra cứu chi tiết thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | - Chưa tìm kiếm được theo tên - Lẫn cột hiển thị giữa cơ quan quản lý và lĩnh vực thủ tục
49 | 11 | ServiceMgt | serviceinfodirectorymenu | Màn hình menu phân loại thủ tục hành chính | Cao | KhoaVD | 01/04/2016. |  | HoaTT | 2016-04-08 | dev done |  | - Cấu hình phân loại đặt tên chưa rõ ràng
50 | 12 | DossierMgt | dossiertemplatelist | Hình giao diện quản lý danh sách mẫu hồ sơ | Cao | DungLT | 15/04/2016 |  | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Chưa tìm kiếm theo số mẫu hồ sơ
51 | 12 | DossierMgt | dossiertemplateedit | Hình giao diện xem,thêm mới, sửa mẫu hồ sơ | Cao | DungLT | 15/04/2016 |  | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Hiện thị thừa text "update-dossier-info"; dossier.system.exception.occurred khi lưu không thành công - Nhấn "Hủy bỏ" khi tạo mẫu hồ sơ mới không quay lại danh sách - Sau khi tạo mới nhấn nút lưu thì chưa giữ nguyên màn hình - Tên hồ sơ set độ dài quá ngắn, không hiển thị hết - Nhiều lúc nhấn Đồng ý tạo mới hs, hiện trang trắng - Trường mô tả không cần bắt buộc nhập - Trường mô tả độ dài quá ngắn
52 | 12 | DossierMgt | templateserviceinfo | Hình giao diện xem danh sách các thủ tục liên quan đến mẫu hồ sơ | Cao | DungLT | 18/04/2016 |  |  | 2016-04-29 | test done
53 | 12 | DossierMgt | dossierpartlist | Hình giao diện cập nhật danh sách các thành phần trong mẫu hồ sơ | Cao | DungLT |  |  | GiangDT HoaTT | 2016-04-29 | dev done |  | - Trường mô tả không bắt buộc nhập - Trùng tên thành phần hồ sơ vẫn lưu thành công | done
54 | 12 | DossierMgt | dossierpartedit | Hình giao diện cập nhật một thành phần trong mẫu hồ sơ | Cao | DungLT | 18/04/2016 |  | GiangDT HoaTT |  | dev done |  | - "Cập nhật hồ sơ-thành phần hồ sơ-thủ tục hành chính " Ô mô tả để kích thước quá bé - Mã kí hiệu mẫu đơn chỉ bắt buộc nhập khi là thành phần hồ sơ loại 1 giấy nộp vào - Xóa thành phần hồ sơ: Khi xóa xong thì lại focus vào trang Danh sách mẫu hồ sơ, phải về trang ds thành phần hồ sơ - "Đồng ý" lưu thành phần hồ sơ: phải focus về trang ds thành phần hồ sơ (đang focus về trang cập nhật hồ sơ) - Độ dài ô Tên thành phần hs và ô mô tả quá ngắn (ô mô tả đã nhập được nhiều ký tự nhưng khi lưu lại bị lỗi) - Không sửa được tphs: Sửa tphs tự thì bị báo số thứ tự trùng (sửa gì cũng báo trùng), không lưu lại được - Chọn nhóm giấy tờ khác vẫn hiện khung mã tạo form - Chưa có chức năng quay ra màn hình danh sách các thành phần trong mẫu hs - Giữ lại các dữ liệu đã nhập khi nhập trùng mã hoặc nhập sai dữ liệu - Form thiết kế chưa có chức năng tích form nộp trực tuyến với thành phần hồ sơ là một số giấy tờ hoặc giấy tờ kết quả, thiếu chức năng xem trước, tên form mẫu form in, mẫu dữ liệu sai (Xem lại mẫu thiết kế) - Sửa STT hiển thị laị báo trùng số thứ tự - NHóm giấy tờ khác không thêm con (chỉ có kiểu nhóm tùy chọn và nhóm tp hs riêng mới thêm con) - Không hiển thị thành phần hồ sơ cha khi thêm mới - Thêm mới trùng số thứ tự được | done
55 | 12 | DossierMgt | serviceconfiglist | Hình giao diện quản lý danh sách cấu hình các dịch vụ công | Cao | DungLT | 18/04/2016 |  | GiangDT HoaTT |  | dev done |  | - STT đang hiển thị lung tung - Chưa tìm kiếm được theo từ khóa | dunglt : done
56 | 12 | DossierMgt | serviceconfigedit | Hình giao diện cập nhật cấu hình một dịch vụ công | Cao | DungLT | 20/04/2016 |  | GiangDT HoaTT |  | dev done |  | - Chọn lọc theo Lĩnh vực thủ tục, Danh sách thủ tục hành chính không hiển thị ra các thủ tục thuộc lĩnh vực (đang list ra tất cả) - Chưa chọn được Chế độ Thành phần cán bộ xử lý hoặc Thành phần phía công dân và cán bộ xử lý - Chưa có chú thích bắt buộc chọn trường lĩnh vực thủ tục | đề nghị test lại
57 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierlist | Hình giao diện quản lý danh sách hồ sơ | Cao | TrungNT | 22/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT |  | dev done |  | - Hiển thị domain-code, Không (phải là STT) trên cột danh sách; - Cột STT hiển thị theo số 1,2,3,4...; - Danh sách hiển thị không sắp sếp theo ngày tạo mới-cũ (đang hiển thị cũ-mới) - Tìm kiếm theo trạng thái hồ sơ: trạng thái hs không lấy trong danh mục - Danh sách hiển thị sai trường Thủ tục - Không xem lại được nội dung hồ sơ (Cao) - Trạng thái hồ sơ khi mới gửi đang fix cứng là waiting (lỗi)
58 | 13 | DossierMgt | frontofficedossiernew | Hình giao diện tạo mới hồ sơ | Cao | TrungNT | 12/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT |  | dev done |  | - Chưa việt hóa city, district, ward - Chưa có chức năng xem lại file đã tải - Ghi lại thành công không hiển thị màn hình hồ sơ đã nhập (đang hiển thị màn hình thêm mới) - Hiển thị mã no-servicexp-were-found - Nhấn nút ghi lại không quay lại danh sách hồ sơ
59 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierinfo | Hình giao diện sửa đổi thông tin hồ sơ | Cao | TrungNT | 14/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT |  | dev done |  | - Chưa việt hóa city, district, ward
60 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierpart | Hình giao diện chuẩn bị giấy tờ trong thành phần hồ sơ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT |  | dev done |  | - TPHS thuộc nhóm giấy tờ khác: +chưa có trangjt hái báo đã tải bao nhiêu hồ sơ + Chưa lấy từ kho được + Đã tải file lên -> kích Tải tệp không hiện thông báo gì cả - Chưa xem lại được file đã tải - TPHS con chưa sắp xếp theo thứ tự hiển thị - Đã upload đầy đủ thành phần các hs con nhưng cột trạng thái hồ sơ cha không được check - Thành phần hs là kiểu nộp vào, không nhập ký hiệu mã đơn, nhưng vẫn hiện nút Khai trực tuyến
61 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierfileform | Hình giao diện nhập dữ liệu trên form động | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT |  | dev done
62 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierfile | Hình giao diện tải và nạp giấy tờ trong hồ sơ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 28/04/2016 | GiangDT |  | dev done |  | - Chưa việt hóa hết display-name - Tên hiển thị chưa lấy được tên tphs, đang để người dùng nhập (Trừ TH là HS riêng và giấy tờ khác)
63 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierresult | Hình giao diện xem kết quả hồ sơ | Cao | TrungNT |  |  |  |  | planning
64 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierhistory | Hình giao diện xem lịch sử giao dịch | Cao | TrungNT |  |  |  |  | planning
65 | 13 | DossierMgt | frontofficedossieraction | Hình giao diện các thao tác trên hồ sơ | Cao | TrungNT |  |  |  |  | planning
66 | 13 | DossierMgt | frontofficedossierfilelist | Hình giao diện tra cứu giấy tờ | Trung bình | TrungNT |  |  |  |  | planning
67 | 13 | DossierMgt | frontofficeexternaldossierlist | Hình giao diện tra cứu hồ sơ được xử lý hệ thống ngoài | Thấp | [5 empty] | planning
68 | 14 | DossierMgt | dossiermenu | Hình menu trạng thái hồ sơ | Thấp | [5 empty] | developing
69 | 19 | DossierMgt | dossiermonitoringsearch | Màn hình tìm kiếm nhanh hồ sơ, giấy kết quả và thủ tục | Trung bình | [5 empty] | developing
70 | 19 | DossierMgt | dossiermonitoringdossierlist | Màn hình tìm kiếm hồ sơ | Trung bình | [5 empty] | developing
71 | 19 | DossierMgt | dossiermonitoringresult | Màn hình tra cứu kết quả xử lý hồ sơ | Trung bình | [5 empty] | developing
72 | 19 | DossierMgt | dossiermonitoringdossierfilelist | Màn hình tìm kiếm giấy tờ kết quả | Trung bình | [5 empty] | developing
73 | 24 | DossierMgt | dossiermonitoringhistory | Màn hình xem log xử lý hồ sơ dành cho admin | Thấp | [5 empty] | developing
74 | 15 | ProcessMgt | serviceprocesslist | Màn hình quản lý danh sách các quy trình | Cao | KhoaVD | 12/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Chưa xóa được quy trình - Hiển thị add-step-inline Số thứ tự trong màn cập nhật thông tin 1 quy trình và STT ngoài danh sách khác nhau
75 | 15 | ProcessMgt | serviceprocessedit | Màn hình cập nhật thông tin một quy trình | Cao | KhoaVD | 12/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done
76 | 15 | ProcessMgt | processsteplist | Màn hình quản lý danh sách các bước xử lý trong một quy trình | Cao | KhoaVD | 12/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Số TT trong màn hình cập nhật bước xử lý và STT ngoài danh sách khác nhau - Hiển thị add-step-inline
77 | 15 | ProcessMgt | processstepedit | Màn hình cập nhật thông tin một bước xử lý | Cao | KhoaVD | 14/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Hiển thị adding-process-step - Cập nhật kết quả xử lý hồ sơ: Chưa lấy được thành phần hồ sơ kết quả - Có 2 nút Hủy bỏ - Kích vào hủy bỏ không quay lại màn hình danh sách các Bước xử lý - Nhân Cập nhật thì không quay lại danh sách Bước xử lý - Không sửa được quy trình
78 | 15 | ProcessMgt | processworkflowlist | Màn hình quản lý danh sách các thao tác (chuyển dịch) trong một quy trình | Cao | KhoaVD | 16/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Hiển thị no-process-workflow-were-found
79 | 15 | ProcessMgt | processworkflowedit | Màn hình cập nhật thông tin một thao tác xử lý | Cao | KhoaVD | 16/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | -Hiển thị generate-deadline - Nhấn Cập nhật thì không quay lại màn hình danh sách Thao tác - Sai text "nguòi" (Phân công ngưòi xử lý ) - Không sửa được Thao tác
80 | 15 | ProcessMgt | processserviceserviceconfig | Màn hình quản lý danh sách các dịch vụ công được gắn với quy trình | Cao | DungLT | 16/04/2016 | 25/04/2016 | GiangDT | 2016-04-29 | dev done |  | - Chưa thêm được Dịch vụ | dunglt done
81 | 16 | ProcessMgt | processordertodolist | Màn hình quản lý danh sách các phiếu quy trình chờ xử lý cho người dùng cán bộ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing |  | - Chưa lọc theo danh sách Bước xử lý - Hồ sơ mới xử lý đang hiện tất cả các danh sách hồ sơ chờ xử lý
82 | 16 | ProcessMgt | processorderdossier | Màn hình thông tin chung hồ sơ chờ xử lý | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 | GiangDT |  | developing |  | - Trạng thái hồ sơ hiển thị số 2 - Chưa có mã định danh - Chưa lấy được số hồ sơ (Cao)
83 | 16 | ProcessMgt | processorderdossierfile | Màn hình liệt kê danh sách giấy tờ có trong hồ sơ xử lý | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 | GiangDT |  | developing |  | - Khi xem file đính kèm hệ thống bắt tải file xuống
84 | 16 | ProcessMgt | processorderdoing | Màn hình xử lý cho hồ sơ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 | GiangDT |  | developing |  | - Không tải được tệp đính kèm (Cao) - Không hiển thị màn hình nhập form trực tuyến khi đã tải nhập mã tạo form (Quản lý phiếu xử lý hồ sơ tạm thời không có. ) (Cao) - Có 2 dòng "Người phụ trách " - Kích vào thao tác thì không chuyển bước xử lý - Thông tin đã xử lý hiển thị " system-receive" - Chưa có ô nhập ý kiến cán bộ (Cao) - Chưa check kết quả xử lý của thao tác với màn hình xử lý (Cao) - Khi chế độ kích hoạt tự động trong thao tác xử lý quy trình là "hồ sơ đã bổ sung thêm kết quả" thì không hiển thị nút thao tác xử lý trong màn hình xử lý hs
85 | 16 | ProcessMgt | processorderconfirm | Màn hình khẳng định lại cho các thao tác xử lý hồ sơ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
86 | 16 | ProcessMgt | processorderactionhistory | Màn hình theo dõi diễn biến lịch sử xử lý hồ sơ | Cao | TrungNT | 20/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
87 | 16 | ProcessMgt | processorderdonelist | Màn hình theo dõi các hồ sơ mới được xử lý bởi người dùng cán bộ | Trung bình | TrungNT | 20/04/2016 | 09/05/2016 |  |  | developing
88 | 17 | ProcessMgt | processordermenu | Màn hình menu các bước của hồ sơ chờ xử lý | Trung bình | BinhTH | 20/04/2016 | 09/05/2016 |  |  | developing
89 | 18 | ProcessMgt | backofficedossierlist | Màn hình quản lý tra cứu hồ sơ lưu trữ (backoffice) | Trung bình | BinhTH | 2016-04-29 | 09/05/2016 |  |  | developing
90 | 18 | ProcessMgt | backofficedossieroverview | Màn hình tra cứu thông tin chung hồ sơ (backoffice) | Trung bình | BinhTH | 2016-04-29 | 09/05/2016 |  |  | developing
91 | 18 | ProcessMgt | backofficedossierfile | Màn hình liệt kê danh sách giấy tờ có trong hồ sơ (backoffice) | Trung bình | BinhTH | 2016-04-29 | 09/05/2016 |  |  | developing
92 | 18 | ProcessMgt | backofficedossierhistory | Màn hình xem lịch sử xử lý hồ sơ (backoffice) | Trung bình | BinhTH | 2016-04-29 | 09/05/2016 |  |  | developing
93 | 18 | ProcessMgt | backofficedossierfilelist | Màn hình quản lý tìm kiếm giấy tờ lưu trữ (backoffice) | Trung bình | BinhTH | 2016-04-29 | 09/05/2016 |  |  | developing
94 | 0 | Backend.Sync | SyncFromFrontOffice | Tác vụ đồng bộ hồ sơ phía frontoffice chạy ở chế độ local | Cao | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
95 | 0 | Backend.Sync | SyncFromBackOffice | Tác vụ đồng bộ hồ sơ phía backoffice chạy ở chế độ local | Cao | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
96 | 0 | Backend.Engine | BackOfficeProcessEngine | Tác vụ xử lý hồ sơ phía backoffice | Cao | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
97 | 0 | Backend.Engine | AutoEventGenerator | Tác vụ sinh các sự kiện tự động xử lý hồ sơ | Trung bình | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
98 | 0 | Backend.Util | DossierNoGenerator | Sinh số hồ sơ theo mẫu template | Cao | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
99 | 0 | Backend.Util | BookingDateGenerator | Sinh ngày hẹn trả hồ sơ theo mẫu template | Cao | KhoaVD | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
100 | 0 | Backend.Util | JasperReportExporter | Tiện ích sinh mẫu in dạng báo cáo dựa trên thiết kế jasper | Trung bình | TrungNT | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
101 | 0 | Backend.Util | AutoFillFormData | Tiện ích hỗ trợ điền dữ liệu tự động cho form động của hồ sơ | Trung bình | TrungNT | 25/04/2016 | 06/05/2016 |  |  | developing
102 | 0 | Backend.Util | PaymentRequestGenerator | Tiện ích sinh phiếu yêu cầu thanh toán | Trung bình | [5 empty] | planning
103 | 0 | Backend.Util | KeypayUrlGenerator | Tiện ích sinh đường dẫn yêu cầu thanh toán cho keypay | Trung bình | [5 empty] | planning
104 | 0 | Backend.Exc | MsgOutFrontOffice | Tác vụ gửi thông điệp đồng bộ hồ sơ phía frontoffice | Thấp | [5 empty] | planning
105 | 0 | Backend.Exc | MsgInBackOffice | Tác vụ nhận thông điệp đồng bộ hồ sơ phía backoffice | Thấp | [5 empty] | planning
106 | 0 | Backend.Exc | MsgOutBackOffice | Tác vụ gửi thông điệp đồng bộ hồ sơ phía backoffice | Thấp | [5 empty] | planning
107 | 0 | Backend.Exc | MsgInFrontOffice | Tác vụ nhận thông điệp đồng bộ hồ sơ phía frontoffice | Thấp | [5 empty] | planning
108 | 20 | PaymentMgt | frontofficepaymentlist | Danh sách các yêu cầu thanh toán | Trung bình | [5 empty] | planning
109 | 20 | PaymentMgt | frontofficepaymentdetail | Xem chi tiết yêu cầu thanh toán | Trung bình | [5 empty] | planning
110 | 20 | PaymentMgt | frontofficeconfirmbank | Báo nộp chuyển khoản thanh toán | Trung bình | [5 empty] | planning
111 | 20 | PaymentMgt | frontofficeconfirmkeypay | Báo kết quả thanh toán qua keypay | Trung bình | [5 empty] | planning
112 | 21 | PaymentMgt | paymentconfig | Cấu hình các tham số hỗ trợ thanh toán | Trung bình | [5 empty] | planning
113 | 22 | PaymentMgt | backofficepaymentlist | Danh sách các yêu cầu thu phí | Trung bình | [5 empty] | planning
114 | 22 | PaymentMgt | backofficepaymentdetail | Xem chi tiết thông tin thu phí | Trung bình | [5 empty] | planning
115 | 22 | PaymentMgt | backofficecashpayment | Xác nhận thu phí tiền mặt | Trung bình | [5 empty] | planning
116 | 22 | PaymentMgt | backofficeapprovepayment | Xác nhận báo nộp phí | Trung bình | [5 empty] | planning
117 | 22 | PaymentMgt | backofficepaymentprint | In biên lai thu phí | Trung bình | [5 empty] | planning
118 | 23 | ProcessMgt | onegatedossierlist | Danh sách hồ sơ đã tiếp nhận, chờ chuyển xử lý | Trung bình
119 | 23 | ProcessMgt | onegateservicelist | Màn hình lựa chọn thủ tục tiếp nhận hồ sơ | Trung bình
120 | 23 | ProcessMgt | onegatedossieredit | Màn hình tiếp nhận hồ sơ mới | Trung bình
121 | 23 | ProcessMgt | onegatedossierpartedit | Màn hình thành phần hồ sơ được tiếp nhận | Trung bình
122 | 23 | ProcessMgt | onegatedossierhistory | Màn hình xem lịch sử xử lý hồ sơ | Trung bình
123 | 23 | ProcessMgt | onegatereturnlist | Màn hình danh sách kết quả cần trả | Trung bình
124 | 23 | ProcessMgt | onegatedossierreturn | Màn hình thực hiện trả kết quả | Trung bình
125 | 23 | ProcessMgt | onegatedossierreturnsuccess | Màn hình báo thực hiện trả kết quả thành công | Trung bình
126 | 24 | DossierMgt | dossierloglist | Tra cứu xem log xử lý hồ sơ dành cho admin | Thấp
127 | 25 | DossierMgt | dossiermonitoringnewlist | Màn hình danh sách hồ sơ mới tiếp nhận, hồ sơ mới hoàn thành, hồ sơ đang quá hạn | Trung bình
128 | 26 | DossierMgt | newdossierservicelist | Màn hình lựa chọn danh sách dịch vụ công | Trung bình
129 | 26 | DossierMgt | newdossierinstruction | Màn hình hướng dẫn thực hiện dịch vụ công | Trung bình

## Một số lỗi sửa gấp
STT | Tên lỗi | Tên màn hình
1 | Việt hóa city-id district-id Ward-id Trong màn hình nhập thông tin chung thêm mới hồ sơ |  | Done
2 | Tiêu đề trong màn hình xem chi tiết thủ tục hành chính bị quá to, bị mất chữ Yêu cầu: 1. Hiển thị đầy đủ tên thủ tục, cỡ chữ để nhỏ hơn cỡ chữ hiện tại 2. Thêm nút Nộp hồ sơ nếu là DVC mức độ 3 |  | Done
4 | Doanh nghiệp chưa xem lại được nội dung hồ sơ đã nộp |  | Done
5 | Chưa xem được file kết quả đã upload
6 | Doanh nghiệp chưa xem được các file kết quả trả về khi ở trạng thái hoàn thành
| Cột thủ tục hiển thị sai, đang hiển thị mã định danh | Màn hình danh sách hồ sơ
7 | B1: CHọn tạo mới hồ sơ B2: Hiển thị danh sách thủ tục hành chính Chỉ hiển thị các danh sách thủ tục hành chính đã có gắn quy trình xử lý Cột ds tthc hiển thị text "Không" Cột domain-code hiển thị mã, domain code chưa việt hóa | Hình giao diện tạo mới hồ sơ
8 | Trang chủ chưa hiển thị đúng như thiết kế
9 | Sau khi đăng nhập tài khoản có quyền Công dân, menu ngang hiển thị chưa đúng. Hiện tại đang hiển thị: 1. Trang chủ 2. Thông báo 3. Thủ tục hành chính 4. Đăng nhập 5. Đăng ký 6. Không gian làm việc Yêu cầu hiển thị: 1. Trang chủ 2. Dịch vụ công 3. Quản lý hồ sơ 4. Quản lý giấy tờ
10 | Khi đăng nhập tài khoản Công dân, mặc định ở Trang chủ Yêu cầu: Mặc định vào trang Quản lý hồ sơ
11 | Khi đăng nhập với tài khoản công dân, vào Quản lý hồ sơ đang có 3 tab: Hồ sơ, Giấy tờ, Hồ sơ ngoài Yêu cầu: 1. Chỉ hiển thị Tab Hồ sơ 2. Cột "Không" hiển thị là "Số" 3. Nút "Thêm mới hồ sơ" hiển thị nổi bật để người dùng dễ dàng nhìn thấy, đổi nội dung hiển thị là "Chọn thủ tục để nộp hồ sơ" 4. Cột thủ tục hiển thị Tên thủ tục (Hiện tại đang hiển thị số) 5. Sau khi nộp xong hồ sơ thì hiển thị thông báo "Nộp hồ sơ thành công" 6. Chưa việt hóa hết Trạng thái hồ sơ
12 | Khi đăng nhập với tài khoản công dân, vào Quản lý hồ sơ, chọn ""Thêm mới hồ sơ",vào màn hình Danh sách thủ tục hành chính. Yêu cầu: 1. Cột "Không " chuyển thành Số 2. Cột domain-code hiển thị "Lĩnh vực thủ tục" (Hiển thị tên lĩnh vực chứ không hiển thị mã lĩnh vực) 3. Phần "Cơ quan" đổi thành "Cơ quan quản lý" 4. Phần "20 Items per Page" chuyển thành tiếng Việt "20 dòng một trang" 5. Phần "Thao tác" đổi nút thêm thành "Chọn thủ tục"
13 | Khi đăng nhập với tài khoản công dân, vào tab Quản lý hồ sơ, chọn ""Thêm mới hồ sơ",vào màn hình Danh sách thủ tục hành chính. Chọn "Thêm" Yêu cầu: 1. Title "Sửa đổi thông tin hồ sơ" đổi thành "Hồ sơ số ..." 2. Chủ hồ sơ (Lấy mặc định là tên người làm thủ tục) và cho phép sửa 3. Mã định danh (Có thêm phần hướng dẫn khai: Mã định danh là số giấy tờ cá nhân: Chứng minh thư, Hộ chiếu, Thẻ căn cước...) 4. Chọn "Thành phần hồ sơ", màn hình này chưa hiển thị đúng thiết kế, chưa hiển thị đầy đủ tên thành phần hồ sơ 5. Chọn tải tệp, chưa việt hóa "display-name (Bắt buộc)" 6. Sau khi chọn "Ghi lại" thì vào màn hình Quản lý hồ sơ, hiển thị Danh sách hồ sơ của tài khoản đó.
14 | Khi đăng nhập với tài khoản cán bộ để xử lý hồ sơ, chọn hồ sơ xử lý Yêu cầu: 1. Tên thủ tục hiển thị bên phần thông tin Phiếu xử lý hồ sơ 2. Phần hiển thị thông tin Phiếu xử lý hồ sơ cần trình bày lại cho dễ nhìn thông tin hơn 3. Hiển thị "Phiếu xử lý hồ sơ số ..." 4. Phần "Xử lý" cần trình bày lại cho dễ nhìn thông tin hơn, Nội dung phần "Thông tin đã xử lý" chưa được việt hóa
15 | Khi đăng nhập với tài khoản cán bộ để xử lý hồ sơ Yêu cầu: 1. Sửa lại nút "Xử lý" cho nổi bật và dễ nhìn hơn
16 | Khi đăng nhập với tài khoản công dân, vào Thủ tục hành chính Yêu cầu: 1. Menu "Cơ quan quản lý" và "Lĩnh vực thủ tục" cần thiết kế lại cho dễ nhìn 2. Hiển thị thêm cột "Mức độ" trong danh sách dịch vụ công
17 | Sau khi đăng nhập tài khoản có quyền Cán bộ, menu ngang hiển thị chưa đúng. Hiện tại đang hiển thị: 1. Trang chủ 2. Thông báo 3. Thủ tục hành chính 4. Đăng nhập 5. Đăng ký 6. Không gian làm việc Yêu cầu hiển thị: 1. Trang chủ 2. Quản lý hồ sơ 3. Tra cứu
18 | "Sau khi đăng nhập tài khoản có quyền Tổ chức, doanh nghiệp, menu ngang hiển thị chưa đúng. Hiện tại đang hiển thị: 1. Trang chủ 2. Thông báo 3. Thủ tục hành chính 4. Đăng nhập 5. Đăng ký 6. Không gian làm việc Yêu cầu hiển thị: 1. Trang chủ 2. Dịch vụ công 3. Quản lý hồ sơ 4. Quản lý giấy tờ"
19 | Màn hình đăng ký tài khoản chưa đúng với thiết kế
20 | Màn hình xem thông tin 1 thủ tục hành chính
21 | Bộ lọc hồ sơ khi hiển thị danh sách hồ sơ chưa việt hóa (tài khoản cán bộ xử lý)
22 | Tên tài khoản đăng nhập đang sắp xếp lộn xộn Yêu cầu: Sửa lại tên tài khoản đăng nhập Họ và tên
23 | Thêm 1 nút chức năng để vào 1 trang private (Tên nút: Vào trang cá nhân)
24 | Màn hình hồ sơ hiển thị tất cả hồ sơ: Cần hiển thị hồ sơ của cán bộ tạo
25 | Vai trò Employee chưa cho thêm tiếp thành viên: Thông báo Vai trò không có
26 | Cơ quan quản lý màn hình thủ tục hành chính chưa hiển thị hết (Không có cấu hình)
Bỏ tên phiếu hồ sơ, tiêu để ăn theo từng tab xử lý

## modules
Module | Mô tả | package
datamgt | backend quản lý danh mục | root | org.opencps.datamgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.datamgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.datamgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.datamgt.service.persistence
usermgt | quản lý cán bộ | root | org.opencps.usermgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.usermgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.usermgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.usermgt.service.persistence
accountmgt | quản lý người dùng | root | org.opencps.accountmgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.accountmgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.accountmgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.accountmgt.service.persistence
servicemgt | quản lý thủ tục hành chính (dvc cấp 2) | root | org.opencps.servicemgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.servicemgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.servicemgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.servicemgt.service.persistence
dossiermgt | quản lý hồ sơ thủ tục (dvc cấp 3) | root | org.opencps.dossiermgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.dossiermgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.dossiermgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.dossiermgt.service.persistence
processmgt | quản lý quy trình thủ tục | root | org.opencps.processmgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.processmgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.processmgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.processmgt.service.persistence
backend | quản lý các tiến trình xử lý ngầm | root | org.opencps.backend
| package đồng bộ hồ sơ |  | org.opencps.backend.sync
| package mô tơ xử lý quy trình thủ tục |  | org.opencps.backend.engine
| package tiện ích xử lý dữ liệu |  | org.opencps.backend.util
| package trao đổi hồ sơ với hệ thống ngoài |  | org.opencps.backend.exc
paymentmgt | quản lý thanh toán hồ sơ | root | org.opencps.paymentmgt
| package của file service.xml | file service.xml | org.opencps.paymentmgt.dao
| package của các lớp viết hàm implement của *LocalServiceImpl và ServiceImpl | serviceImpl | org.opencps.paymentmgt.service.impl
| package của các lớp viết hàm custom sql | persistence | org.opencps.paymentmgt.service.persistence